## 1. 계명대_기능정의서
요구사항 ID | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 요구사항 내용 | 수용 | 버전 | 일정 | 참고자료(레퍼런스) | 비고
KAI-REQ-001 | 데이터 | 데이터수집 | 정보 | 직업, 취업, 기업, 교과정보(교과/비교과) |  | v1.0 |  | KR01_요구사항 정의서
KAI-REQ-002 | API | 외부 | 외부 연계 | 워크넷, 청년정책포털 연계 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-003 |  | 내부 | 학생 정보 | 학생 정보 |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-004 |  |  | 학기 캘린더 | 학기 캘린더 (년도, 학기, 시작일, 종료일) |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-005 |  |  | 다전공 | 재학생 다전공 정보 |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-006 |  |  | 교과 정보 | 교과정보(개설과목) |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-007 |  |  | 재학생 교과 정보 | 재학생 교과 정보(이수 및 수강 중인 교과 정보) |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-008 |  |  | 비교과 프로그램 | 비교과 프로그램 정보 |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-009 |  |  | 비교과 이수 | 학생 비교과 이수 정보 |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-010 |  |  | 취업정보 | 학생 취업 정보 |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-011 |  |  | 스펙정보 | 학생 스펙 (비교과 활동) |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-012 |  |  | 대학조직 | 대학 조직 |  | v1.0 |  | KMU_인터페이스 정의서
KAI-REQ-013 | 기능 | 학습 | 학습데이터 | 학칙, 규정, 학사 제도, 공지사항 및 각종 문서 학습 |  | v1.0 |  | KR01_요구사항 정의서
KAI-REQ-014 |  | 관리 | 데이터관리 | 수집 데이터 관리 |  | v1.0 |  | KR01_요구사항 정의서
KAI-REQ-015 |  | 학사상담 | 상담 | 계명대 학내 규정·제도·공지사항 및 취업 자료 기반의 대화형 상담 환경 제공 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇 | 학내 규정/제도/공지 및 취업자료 기반 상담
KAI-REQ-016 |  | 대화관리 | 문맥이해 | 학생별 대화 이력 및 검색 패턴 분석 및 개인의 관심 주제·질문 성향을 반영한 문맥 유지형 대화형 상담 기능 제공 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-017 |  |  |  | “이전에 물어본 장학금 관련 정보 다시 알려줘” 등 사용자 맥락 기반 질의응답(Contextual Q&A) 지원 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-018 |  | 학사서비스 | 학사안내 | 휴학·복학·졸업 신청 절차 안내 및 관련 포털 바로가기/서식 자동완성 지원 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇 | 지능형 학사·행정 지원
KAI-REQ-019 |  | 알림서비스 | 개인화알림 | 학번·학년·전공 연계 개인화 알림(“과제 제출 마감”, “장학금 신청 3일 전” 등) 제공 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-020 |  | 정보제공 | 취업접보 | 계명대 취업지원센터 자료 연계 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇 | 취업 및 진로 지원 에이전트
KAI-REQ-021 |  |  | 채용정보 | 외부 채용 공고(워크넷, 사람인 등) 연계 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-022 |  |  | 맞춤추천 | 희망 기업 입력 시 맞춤형 정보(채용 공고, 직무, 인재상, 전형 절차) 제공 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-023 |  |  |  | 전공 기반 필수/권장 교과목 추천 기능 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-024 |  | 취업지원 | 문서작성 | 자소서 피드백(문맥·논리·가독성 분석 및 수정 제안) 제공 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-025 |  |  |  | 자소서, 이력서 작성 지원 기능 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-026 |  |  | 커리어추천 | 성적·비교과·관심사 기반 커리어 추천 매핑 및 부족 스펙 안내 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-027 |  | 멀티모달 | 문서요약 | 문서 업로드(PDF, HWP, MS Office 등) 후 핵심 요약 및 FAQ 자동 생성 지원 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇 | 멀티모달 질의응답 지원
KAI-REQ-028 |  |  | 이미지질의응답 | 이미지 기반 질의응답(시간표·공지 캡처 업로드 후 충돌 여부 확인 등) 지원 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-029 |  |  | 다국어지원 | 영어·중국어·베트남어 등 다국어 대응으로 외국인 유학생 지원 강화 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-030 |  | 질의서비스 | 질의응답 | 자연어 기반 대화형 챗봇 기능 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-031 |  | 관리자 | 대시보드 | 대시보드 제공: 질문 통계, 인기 키워드, 미응답 현황, 학사/취업 트렌드 시각화 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-032 |  |  | 사용자분석 | 학생군(학년·전공·성향 그룹)별 질문 주제·반복 문의 패턴·감정 분석 제공 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-033 |  |  |  | 개인화 챗봇의 응답 품질·추천 정확도·학생 만족도 등을 측정하는 성과 분석 제공 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-034 |  |  | 자동생성 | 새 공지/문서 자동 태깅·요약·FAQ 생성 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-035 |  |  | 보안 | 개인정보 보호(학생 개인정보 보호) |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-036 |  |  | SSO 연동 | SSO 연동 (통합 로그인) - 포털 로그인 하면 챗봇 사용 가능 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-037 |  | 안정화 | 예외처리 | 예측하기 어려운 사용자 발화(모호한 질문, 비정상적 문장 등)에 대한 예외 처리 로직 적용 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-038 |  |  |  | 비속어, 장난, 시스템 목적과 무관한 발화 시 적절한 대응 문구 제공 및 서비스 목적 안내 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-039 |  |  |  | 일정 시간 동안 사용자 입력이 없을 경우 사용자 안내 후 자동 대화 종료 기능 지원 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-040 |  |  |  | 챗봇이 답변하지 못하는 질문에 대해서는 양해 메시지 제공 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-041 |  |  | 자동개선 | 동일 사용자가 재접속 시 이전 대화 맥락을 자동 불러오는 세션 기억(Persistent Session Memory) 기능 지원 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-042 |  |  | 응답정확도 | 응답 정확도 |  | v1.0 |  | 학내 정보 및 취업 정보 챗봇
KAI-REQ-043 |  | 로그관리 | 질의응답 | 질의 응답 로그 조회 기능 |  | v1.0 |  | KR01_요구사항 정의서
KAI-REQ-044 |  |  | 사용자 | 사용자 로그 조회 기능 |  | v1.0 |  | KR01_요구사항 정의서
KAI-REQ-045 |  |  | 대화이력 | 대화 이력 로그 조회 기능 |  | v1.0 |  | KR01_요구사항 정의서
KAI-REQ-046 |  | 챗봇구조 | 응답구조 | 반응형 챗봇 구조 적용 |  | v1.0 |  | KR01_요구사항 정의서

## 2. 챗봇 데이터 확인
No | AI 서비스 | 필요 데이터 | 세부 데이터 항목 | 챗봇 질의 유형 | 권장 처리 유형 | 예시 질문 | 구현 메모
1 | 진로 탐색 지원 서비스 | 학생 기본 정보 | 학번, 성명, 학과/전공 코드, 학년, 학기, 입학년도, 입학 유형, 현재 학적상태 코드 | 개인 상태 조회/개인화 기준 | API 콜 | 내 전공과 학년에 맞는 진로 추천해줘
2 |  | 성적·학업 이력 | 학기별 GPA, 누적 GPA, 이수 교과목 코드·성적등급, 전공/교양/일선 구분, F·미이수·철회 이력 | 학업 상태 분석/진로 추천 근거 | API 콜 | 내 성적 기준으로 어떤 직무가 현실적이야?
3 |  | 역량·흥미 데이터 | 진로 적성검사 결과, 역량 진단 항목·점수, 관심 분야 설문, 진로 목표 등록 데이터 | 흥미/역량 기반 진로 추천 | API 콜 | 내 흥미랑 역량이면 어떤 직무가 맞아?
4 |  | 진로·취업 정보 | 희망 직종·직무(NCS), 희망 기업 규모, 자격증, 어학성적 | 목표 직무 대비 준비도 분석 | API 콜 | 백엔드 개발자가 목표면 지금 부족한 게 뭐야?
5 | 맞춤형 학업 설계 지원 서비스 | 교육과정 정보 | 교과목 코드·명칭·학점, 이수 구분, 선수과목, 학년·학기별 권장 순서 | 학업 로드맵/졸업요건 안내 | API 콜 | 졸업하려면 다음 학기에 뭘 들어야 해?
6 |  | 교육과정 정보 | 졸업 요건 | 학업 로드맵/졸업요건 안내 | API 콜
7 |  | 수강 이력 | 수강 신청·취소 이력, 재수강 여부, 학점 인정/전학점 인정 이력, 이의신청 이력 | 개인 이수 현황/다음 수강 추천 | API 콜 | 내가 아직 안 들은 필수 과목 뭐야?
8 |  | LMS 학습 활동 | 강의별 접속 일시·횟수, 동영상 시청 시간·완료 여부, 과제 제출, 퀴즈 점수, 토론 참여 | 학습 패턴 분석/학습 경고 | API 콜 | 요즘 학습 상태가 위험해?
8 |  | 학사경고·휴복학 이력 | 학사경고 횟수·발생 학기, 휴학 사유 코드, 휴학 시작·종료 학기, 복학 일자 | 학사 리스크 조회/상담 연계 | API 콜 | 내 학사 상태에서 주의할 점 알려줘
9 | 커리어 관리 지원 서비스 | 비교과 활동 이력 | 프로그램 ID·명칭·유형, 참여 일시·횟수, 이수 시간, 이수 여부, 마일리지·포인트 | 비교과 추천/이수 현황 안내 | API 콜 | 내 목표 직무에 필요한 비교과 추천해줘
10 |  | 수상·인증 이력 | 수상명·수상일자·수상기관, 자격증, 어학성적 | 스펙 관리/목표 대비 갭 분석 | API 콜 | 내 이력에서 취업 포트폴리오에 넣을 만한 건 뭐야?
11 |  | 인턴십·현장실습 | 실습 기업명, 직무, 기간, 학점 인정 여부, 평가 점수, 수행 이력 | 현장실습 이력 관리/커리어 연결 | API 콜 | 내 현장실습 경험을 어떤 직무와 연결할 수 있어?
12 |  | 취업·진학 결과 | 취업 기업명, 직무, 고용 형태, 취업 일자, 대학원 진학 여부 및 기관 | 졸업생 경로 분석/추천 근거 | API 콜 | 우리 학과 선배들은 어디로 많이 취업했어?
13 | 대학생활 AI 챗봇 서비스 | 학사 행정 정보 | 공지사항 게시일·제목·본문, 학칙·규정 문서, 학사 일정 | 공지/규정/일정 질의응답 | RAG 중심 | 수강신청 기간 언제야?
14 |  | 학생 지원 프로그램 안내 | 장학금 조건·신청 방법, 기숙사·생활관 정보, 학생 복지 프로그램 안내 | 지원제도 안내/자격 조건 설명 | RAG 중심 | 내가 신청 가능한 장학금 알려줘
15 |  | FAQ·민원 이력 | FAQ 질문-답변 쌍, 민원 유형·처리 결과, 헬프데스크 문의 이력 | FAQ 답변/내 문의 상태 조회 | FAQ => 벡터 db 구축및 질문 유사도 검색 | 내가 접수한 민원 처리됐어?

## 3. ERD
faq_category
영어 ID | 한글 Alias | Data Type
id | 카테고리 ID | UUID PK
parent_id | 상위 카테고리 ID | UUID NULL
category_name | 카테고리명 | VARCHAR(100)
category_code | 카테고리 코드 | VARCHAR(50)
department_code | 담당 부서 코드 | VARCHAR(50)
display_order | 노출 순서 | INT
is_active | 사용 여부 | BOOLEAN
created_at | 생성 일시 | TIMESTAMP
updated_at | 수정 일시 | TIMESTAMP
faq_item
영어 ID | 한글 Alias | Data Type
id | FAQ ID | UUID PK
category_id | 카테고리 ID | UUID FK → faq_category.id
question | 질문 | TEXT
answer | 답변 | TEXT
question_aliases_json | 유사 질문 목록 | JSONB
tags_json | 태그 목록 | JSONB
source_url | 원문 URL | TEXT
department_code | 담당 부서 코드 | VARCHAR(50)
visibility | 공개 범위 | VARCHAR(20)
status | 상태 | VARCHAR(20)
language | 언어 | VARCHAR(10)
version | 버전 | INT
created_at | 생성 일시 | TIMESTAMP
updated_at | 수정 일시 | TIMESTAMP
faq_embedding_index
영어 ID | 한글 Alias | Data Type
id | 임베딩 인덱스 ID | UUID PK
faq_id | FAQ ID | UUID FK → faq_item.id
qdrant_collection | Qdrant 컬렉션명 | VARCHAR(100)
qdrant_point_id | Qdrant Point ID | VARCHAR(100)
embedding_text | 임베딩 텍스트(faq_item.question) | TEXT
embedding_text_hash | 임베딩 텍스트 해시 | CHAR(64)
embedding_model | 임베딩 모델명 | VARCHAR(100)
embedding_version | 임베딩 버전 | VARCHAR(30)
vector_status | 벡터 색인 상태 | VARCHAR(20)
indexed_at | 색인 일시 | TIMESTAMP NULL
created_at | 생성 일시 | TIMESTAMP
updated_at | 수정 일시 | TIMESTAMP
qdrant.collection: kmu_faq_knowledge
영어 ID | 한글 Alias | Data Type
point_id | Point ID | VARCHAR(100)
vector | 임베딩 벡터 | FLOAT[]
payload.source_type | 원천 유형 | VARCHAR(20)
payload.source_id | 원천 FAQ ID | UUID
payload.category_code | 카테고리 코드 | VARCHAR(50)
payload.department_code | 담당 부서 코드 | VARCHAR(50)
payload.language | 언어 | VARCHAR(10)
payload.visibility | 공개 범위 | VARCHAR(20)
payload.status | 상태 | VARCHAR(20)
payload.question | 질문 | TEXT
payload.tags | 태그 목록 | JSON ARRAY
payload.source_url | 원문 URL | TEXT
payload.version | 버전 | INT
retrieval_log
영어 ID | 한글 Alias | Data Type
id | 검색 로그 ID | UUID PK
session_id | 세션 ID | UUID
message_id | 메시지 ID | UUID
query_text | 사용자 질문 | TEXT
detected_intent | 감지 의도 | VARCHAR(50)
collection_name | 검색 컬렉션명 | VARCHAR(100)
selected_source_id | 선택된 FAQ ID | UUID NULL
result_count | 검색 결과 수 | INT
latency_ms | 검색 지연 시간(ms) | INT
created_at | 생성 일시 | TIMESTAMP
unanswered_question
영어 ID | 한글 Alias | Data Type
id | 미응답 질문 ID | UUID PK
session_id | 세션 ID | UUID
message_id | 메시지 ID | UUID
question_text | 질문 내용 | TEXT
reason | 미응답 사유 | VARCHAR(50)
review_status | 검토 상태 | VARCHAR(20)
reviewed_by | 검토자 | VARCHAR(100) NULL
reviewed_at | 검토 일시 | TIMESTAMP NULL
created_at | 생성 일시 | TIMESTAMP
user_feedback
영어 ID | 한글 Alias | Data Type
id | 피드백 ID | UUID PK
session_id | 세션 ID | UUID
message_id | 메시지 ID | UUID
rating | 평점 | INT
feedback_text | 피드백 내용 | TEXT NULL
created_at | 생성 일시 | TIMESTAMP
ingestion_job
영어 ID | 한글 Alias | Data Type
id | 수집 작업 ID | UUID PK
source_type | 원천 유형 | VARCHAR(20)
status | 작업 상태 | VARCHAR(20)
started_at | 시작 일시 | TIMESTAMP
ended_at | 종료 일시 | TIMESTAMP NULL
ingestion_job_item
영어 ID | 한글 Alias | Data Type
id | 수집 작업 항목 ID | UUID PK
job_id | 수집 작업 ID | UUID FK → ingestion_job.id
source_table | 원천 테이블명 | VARCHAR(100)
source_id | 원천 데이터 ID | UUID
status | 처리 상태 | VARCHAR(20)
error_message | 오류 메시지 | TEXT NULL

## 4. 현상황
요구사항 ID | 분류 | 상태 | 근거 / 비고 | 상태 요약
KAI-REQ-001 | 데이터/데이터수집 | 미구현 | 직업·취업·기업·교과(교과/비교과) 정보를 받아올 학내·외부 원천 API/DB가 제공되지 않았다. 수집 파이프라인이 지원하는 원천은 app/api/v1/endpoints/ingestion.py의 SUPPORTED_SOURCE_TYPES = [faq, regulation] 뿐이고, notice/document는 400으로 거부한다. 원인은 원천 데이터 미제공. | 구현됨 | 15
KAI-REQ-002 | API/외부 | 부분구현 | configs/config.yaml의 external_links에 워크넷(work24.go.kr), 청년정책포털 온통청년(youthcenter.go.kr), 계명대 취업지원처(job.kmu.ac.kr)를 등록해 두고 챗봇이 바로가기 링크를 안내한다. 세 곳 모두 api_base/api_key가 null이며 실제 API 호출 코드는 없다. 원인은 API Key 미발급. | 구현됨(내용 변경됨) | 3
KAI-REQ-003 | API/내부 | 미구현 | 학생 정보 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다. | 부분구현 | 10
KAI-REQ-004 | API/내부 | 미구현 | 학기 캘린더(년도·학기·시작일·종료일) 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다. | 미구현 | 23
KAI-REQ-005 | API/내부 | 미구현 | 재학생 다전공 정보 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다. | 확인불가 | 1
KAI-REQ-006 | API/내부 | 미구현 | 교과정보(개설과목) 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다. | 합계 (정식REQ 46 + 설계변경·확인사항 6) | 52
KAI-REQ-007 | API/내부 | 미구현 | 재학생 교과 정보(이수·수강 중) 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다.
KAI-REQ-008 | API/내부 | 미구현 | 비교과 프로그램 정보 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다.
KAI-REQ-009 | API/내부 | 미구현 | 학생 비교과 이수 정보 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다.
KAI-REQ-010 | API/내부 | 미구현 | 학생 취업 정보 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다.
KAI-REQ-011 | API/내부 | 미구현 | 학생 스펙(비교과 활동) 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다.
KAI-REQ-012 | API/내부 | 미구현 | 대학 조직 정보 조회. 학내 인터페이스(KMU_인터페이스 정의서) 연계가 제공되지 않아 조회·적재 코드가 없다. 챗봇은 이 유형의 질의를 `personal` 의도로 분류한 뒤 데이터를 지어내지 않고 미제공 안내 문구와 포털 바로가기만 반환한다(app/utils/chat_graph.py의 handle_personal, 동작 검증됨). 원인은 개발 미완이 아니라 학내 시스템 연계 부재다.
KAI-REQ-013 | 기능/학습 | 부분구현 | 학칙·규정은 구현·적재 완료. resources/regulations/*.hwp 181건을 hwp5txt(본문) + hwp5html(표)로 추출하고(app/utils/hwp_extractor.py, pyhwp CLI를 subprocess로 격리 호출), 조/부칙/별표/장/절 단위 조항 인지 청킹 + 문서메타 청크 + 표 Markdown·셀 요약 청크로 나눠(app/utils/regulation_chunker.py) 컬렉션 kmu_regulations(document_chunks_1024)에 적재한다(app/utils/regulation_ingest.py). [2026-07-27 확인 시점] 전량 재색인 작업이 running 상태로 진행 중이며 ingestion_jobs 기준 total=181, documents 75건 / document_chunks_1024 2,806건까지 처리됐다(완료 시 약 5천 청크 예상). 공지사항(notice)·업로드 문서(document)는 학내 원천 API/DB 연계가 없어 재색인 요청 시 400을 반환한다. 즉 남은 갭의 원인은 개발 미완이 아니라 원천 데이터 미제공이다.
KAI-REQ-014 | 기능/관리 | 구현됨 | ingestion_jobs / ingestion_job_items 테이블과 /v1/ingestion/job/{list,run,{job_id},{job_id}/items,delete} API, 관리자 화면(frontend/src/pages/admin/AdminIngestionPage.jsx)으로 재색인 실행·이력·항목별 성공/실패/스킵을 관리한다. 스케줄러가 10분 주기로 색인이 밀린 FAQ를 재동기화하고(sync_stale_faq_job), 60분(ingestion_job_timeout_minutes)을 넘겨 running으로 남은 작업은 실패로 회수한다. 관리 대상 원천은 현재 faq·regulation 2종이다.
KAI-REQ-015 | 기능/학사상담 | 부분구현 | LangGraph 오케스트레이션(app/utils/chat_graph.py)으로 의도 분류 → 지식베이스 검색 → 근거 기반 답변 생성 → SSE 스트리밍까지 구현돼 있고 POST /v1/chatbot/message로 동작한다. 답변에는 근거(sources)가 함께 저장·표시된다. 다만 (1) FAQ 원천 데이터를 받지 못해 faq_items가 0건이고, (2) route_after_retrieve가 faq_results만 검사해 학칙·규정 근거만 검색된 경우에도 fallback으로 분기한다(확인사항-01). 취업 자료 grounding은 원천 미제공으로 없다. 검색기(search_regulations, hybrid)와 프롬프트 구성은 이미 규정 근거를 지원한다.
KAI-REQ-016 | 기능/대화관리 | 부분구현 | 최근 10개 메시지(chatbot.history_limit)를 프롬프트에 포함하고 세션 메시지가 20개(summary_trigger_count)를 넘으면 누적 요약(chat_sessions.summary)을 갱신해 문맥을 유지한다. 요구사항의 '검색 패턴 분석'과 '개인의 관심 주제·질문 성향 반영'은 구현되어 있지 않다. chat_sessions.profile(JSONB)은 요청이 넘긴 값을 보관만 하고 시스템이 축적·분석하지 않는다.
KAI-REQ-017 | 기능/대화관리 | 구현됨 | 세션 단위 대화 이력과 누적 요약을 프롬프트에 넣어 '이전에 물어본 …' 형태의 후속 질의를 처리한다. GET /v1/chatbot/session/{session_id}로 이력도 그대로 복원된다. 단, 장학금 수혜 내역 같은 개인 데이터 자체는 학내 연계 부재로 조회할 수 없어 안내 문구로 응답한다.
KAI-REQ-018 | 기능/학사서비스 | 부분구현 | 휴학·복학·졸업 절차는 학칙·규정 지식베이스 검색으로 안내할 수 있다. 포털 바로가기는 external_links 기반 정적 링크만 있고, '서식 자동완성'은 구현되어 있지 않다(서식 템플릿·작성 지원 모듈 없음).
KAI-REQ-019 | 기능/알림서비스 | 미구현 | 알림 발송 기능(채널·수신자·발송 스케줄) 자체가 없다. 스케줄러 작업은 FAQ 재색인과 유휴 세션 자동 종료 2개뿐이다. 개인화 기준이 되는 학번·학년·전공 데이터도 학내 연계 부재로 확보되지 않는다. 원인은 연계 부재 + 기능 미착수 둘 다.
KAI-REQ-020 | 기능/정보제공 | 부분구현 | external_links에 계명대 취업지원처(job.kmu.ac.kr) 바로가기만 등록돼 있다. 취업지원센터 자료(공고·프로그램 문서)를 수집·색인하는 경로는 없고 원천 자료도 제공되지 않았다.
KAI-REQ-021 | 기능/정보제공 | 부분구현 | 워크넷·온통청년 바로가기 링크만 안내한다. config의 api_base/api_key가 null이고 채용 공고를 조회·적재하는 코드는 없다. 원인은 API Key 미발급.
KAI-REQ-022 | 기능/정보제공 | 미구현 | 채용 공고·기업 정보 원천이 없어 맞춤 정보를 만들 근거가 없고, 희망 기업 입력 UI와 매칭 로직도 없다. 원인은 외부 연계 부재(KAI-REQ-021) + 기능 미착수.
KAI-REQ-023 | 기능/정보제공 | 미구현 | 교과정보(KAI-REQ-006)·재학생 이수 정보(KAI-REQ-007) 연계가 없어 추천 근거 데이터가 없고, 추천 로직도 없다. 원인은 학내 연계 부재.
KAI-REQ-024 | 기능/취업지원 | 미구현 | 자기소개서 첨삭·분석 전용 기능이 없다(app/, frontend/ 전수 검색에서 자소서·이력서 관련 모듈 없음). 의도 분류에도 해당 라벨이 없어 career로 분류돼 일반 검색 경로를 탄다. 원인은 기능 미착수.
KAI-REQ-025 | 기능/취업지원 | 미구현 | 자소서·이력서 작성 지원 템플릿·에디터·전용 프롬프트가 없다. 원인은 기능 미착수.
KAI-REQ-026 | 기능/취업지원 | 미구현 | 성적(KAI-REQ-007)·비교과(KAI-REQ-009/011) 데이터가 학내 연계 부재로 없고, 커리어 매핑·부족 스펙 분석 로직도 없다.
KAI-REQ-027 | 기능/멀티모달 | 미구현 | 플랫폼 공통 문서 API(/v1/document/upload¦parse¦search) 골격은 있으나, 파싱이 외부 Doc Parser 서비스에 의존하고(app/utils/doc_parser.py의 HTTP 호출) 해당 서비스와 S3(MinIO) 모두 미배포다(configs/config.yaml에서 doc_parser·s3는 placeholder로 명시). 챗봇 쪽 attachments는 chat_messages.attachments에 보관만 하고 모델 입력으로 전달하지 않는다(app/payloads/v1/chat.py에 명시). 핵심 요약·FAQ 자동 생성 기능은 없다.
KAI-REQ-028 | 기능/멀티모달 | 미구현 | VLM(비전 모델) 연계가 없고 첨부 이미지는 파일명·타입 메타데이터만 저장된다. ChatIntent.DOCUMENT가 '업로드 문서·이미지 기반 문의(멀티모달)'로 정의돼 있으나 실제로는 텍스트 검색 경로만 탄다.
KAI-REQ-029 | 기능/멀티모달 | 구현됨 | Language enum으로 ko/en/zh/vi 4종을 지원하고, 시스템 프롬프트 1번 규칙으로 지정 언어 답변을 강제한다(build_system_prompt). 세션 생성·메시지 전송 시 언어를 지정할 수 있고 프론트 챗봇 화면에도 언어 선택이 있다. 다만 자동 언어 감지는 없어 요청·세션 언어로만 결정되고, 지식베이스 원문이 한국어라 인용 근거는 한국어로 표시된다.
KAI-REQ-030 | 기능/질의서비스 | 구현됨 | LangGraph 기반 자연어 대화형 챗봇이 동작한다. 사전 비속어 필터 → LLM 의도 분류(7종: academic/career/personal/document/small_talk/abuse/unknown, few-shot 10쌍, max_tokens=8) → 분기 처리 구조이며, 응답은 SSE(sse-starlette)로 스트리밍한다. 세션 CRUD API와 프론트 챗봇 화면(ChatPage.jsx)이 있다. 인사 발화 → small_talk 분류 후 실제 한국어 답변 생성까지 동작 검증됨.
KAI-REQ-031 | 기능/관리자 | 구현됨 | GET /v1/chatbot/stats(질문 통계), /stats/keywords(인기 키워드), /stats/intents(의도별 분포), /unanswered/list·PATCH /unanswered/{id}(미응답 현황·검토 상태) API와 관리자 대시보드 화면(AdminStatsPage.jsx: 일자별 추이, 키워드, 의도 분포, 만족도)이 구현돼 있다. '학사/취업 트렌드'는 별도 지표가 아니라 의도 분포·인기 키워드로 대체했다. 누적 이용 데이터가 아직 적어 통계 수치 자체는 표본이 부족하다.
KAI-REQ-032 | 기능/관리자 | 미구현 | 학생군(학년·전공·성향) 구분은 학생 정보 연계(KAI-REQ-003) 부재로 불가능하고, 감정 분석은 코드에 존재하지 않는다(sentiment/emotion 전수 검색 결과 없음). 근접 기능으로 의도별 분포와 인기 키워드 집계만 있다.
KAI-REQ-033 | 기능/관리자 | 부분구현 | 만족도는 user_feedbacks(1~5점, 메시지당 1건 unique) + POST /v1/chatbot/feedback, GET /stats/feedback으로 측정·집계한다(관리자 화면에 평점 분포·일자별 평균 표시). 응답 품질은 미응답 사유(no_result/low_score/out_of_scope/ambiguous/model_error) 집계로 간접 확인만 가능하고, 추천 기능 자체가 없어 '추천 정확도'는 측정 대상이 없다.
KAI-REQ-034 | 기능/관리자 | 미구현 | 공지사항 원천 연계가 없어 대상 데이터가 없고(notice 수집은 400), 자동 태깅·요약·FAQ 생성 로직도 없다. FAQ는 관리자 화면에서 수동 등록만 가능하다. 원인은 원천 데이터 미제공 + 기능 미착수.
KAI-REQ-035 | 기능/관리자 | 구현됨 | 세션·메시지는 소유자 본인과 admin 역할만 조회·수정·삭제할 수 있고(app/api/v1/endpoints/chat.py의 세션 접근 검사), 세션 삭제 시 메시지와 검색 로그까지 함께 지운다(미응답 질문은 FAQ 보강용으로 유지). 시스템 프롬프트가 개인 데이터 임의 생성을 금지하고, 누적 요약 생성 프롬프트도 학번·성적 등 식별 정보를 남기지 않도록 지시한다. 개인정보 질의는 데이터를 지어내지 않고 안내 문구 + 포털 바로가기로 응답한다(동작 검증됨).
KAI-REQ-036 | 기능/관리자 | 부분구현 | kmu 전용 Keycloak(호스트 8082, realm kmu-ai, client kmu-ai-api/kmu-ai-frontend, 역할 admin/student)을 분리 구축하고 프론트에서 Authorization Code + PKCE 로그인을 구현했다(frontend/src/lib/authStore.js, /auth/callback). 백엔드는 토큰의 realm 역할로 인가한다(config.auth.admin_roles=[admin]). 다만 계명대 학내 포털 IdP와의 실제 SSO 연동은 계정·연계 정보 미제공으로 되어 있지 않아 현재는 kmu-ai realm 자체 계정을 쓴다. 참고: 토큰 검증이 서명 검증(validate=False) 대신 Keycloak 사용자 조회로 이뤄지고, Referer 기반 whitelist_domains 우회 경로가 남아 있다.
KAI-REQ-037 | 기능/안정화 | 구현됨 | unknown 의도는 handle_ambiguous가 되묻기 문구로 응답하고 unanswered_questions에 ambiguous 사유로 기록한다. 의도 분류 모델 호출이 실패하면 되묻기 대신 검색 경로로 우회해, 모델 장애를 '모호한 질문'으로 오안내하지 않는다.
KAI-REQ-038 | 기능/안정화 | 구현됨 | 사전 키워드 필터(chatbot.abuse_keywords)로 먼저 걸러 모델 호출 없이 차단하고, LLM 의도 분류의 abuse 라벨도 같은 handle_abuse로 보내 서비스 목적 안내 문구를 반환한다. 현재 abuse_keywords는 빈 목록이라 실제 차단은 LLM 분류가 담당한다(운영 중 키워드 추가 전제).
KAI-REQ-039 | 기능/안정화 | 구현됨 | 5분 주기 close_idle_sessions_job이 30분(session_idle_timeout_minutes) 이상 입력이 없는 active 세션에 안내 문구를 system 메시지로 남긴 뒤 idle_closed로 전환한다. 메시지 전송 시점에도 동일 조건을 검사해 이전 세션을 종료하고 새 세션에서 답변한다.
KAI-REQ-040 | 기능/안정화 | 구현됨 | 근거를 찾지 못하면 handle_fallback이 학사지원팀 연락처를 포함한 양해 문구를 반환한다. 임계값(score_threshold=0.35) 미달과 결과 없음을 구분하려고 임계값 없이 한 번 더 검색해 no_result / low_score를 나눠 unanswered_questions에 기록한다.
KAI-REQ-041 | 기능/안정화 | 구현됨 | chat_sessions.summary에 누적 요약을 저장하고 메시지 20개 초과 시 갱신한다. 재접속 후 같은 세션을 이어가면 이력과 누적 요약이 프롬프트에 그대로 반영된다. 요약 프롬프트는 개인 식별 정보를 남기지 않고 500자 이내 한국어 평문으로 쓰도록 지시한다.
KAI-REQ-042 | 기능/안정화 | 확인불가 | 학칙·규정 검색 품질은 자체 골드셋 48문항으로 단계별 측정한 기록이 있다(app/utils/regulation_chunker.py 주석: 고정 800자 39.6% → 조항 인지 41.7% → 문서메타 62.5% → 표 청크 83.3% → hybrid top-k 12 91.7%). 다만 운영 챗봇 응답 정확도를 상시 측정하는 자동 하네스가 없고 목표 수치도 정의되지 않아 코드로는 판정할 수 없다.
KAI-REQ-043 | 기능/로그관리 | 구현됨 | retrieval_logs에 질문·감지 의도·검색 컬렉션명·선택 근거 ID·결과 수·지연(ms)을 기록하고, GET /v1/chatbot/logs/retrieval과 관리자 로그 화면(AdminLogsPage.jsx '검색 로그' 탭)에서 조회한다.
KAI-REQ-044 | 기능/로그관리 | 구현됨 | GET /v1/chatbot/logs/user가 사용자별 세션 수·메시지 수 등 이용 현황을 페이징 조회한다(관리자 로그 화면 '사용자별 이용' 탭). 참고: 코드 주석의 KAI-REQ 번호가 044와 045가 서로 바뀌어 달려 있으나 두 기능 모두 존재한다.
KAI-REQ-045 | 기능/로그관리 | 구현됨 | GET /v1/chatbot/logs/conversation이 메시지 단위 대화 이력을 페이징 조회하고, GET /v1/chatbot/session/{session_id}가 세션별 전체 메시지를 반환한다(관리자 로그 화면 '대화 이력' 탭). 본인 세션이거나 admin 역할만 조회할 수 있다.
KAI-REQ-046 | 기능/챗봇구조 | 구현됨 | 응답을 SSE(sse-starlette)로 토큰 단위 스트리밍해 즉시 표시하고, 프론트는 React 18 + Vite 6 + Tailwind로 화면 폭에 맞춰 레이아웃이 바뀐다(nginx 정적 서빙, 포트 3002). LangGraph 그래프는 모듈 로드 시 1회 컴파일해 요청마다 재사용한다.
설계변경-01 | 3. ERD / 벡터 저장소 | 구현됨(내용 변경됨) | 기능정의서 3. ERD의 Qdrant 컬렉션 kmu_faq_knowledge와 매핑 테이블 faq_embedding_index를 단일 faq_embeddings 테이블(PostgreSQL pgvector, 1024차원, HNSW vector_cosine_ops)로 대체했다. kmu_faq_knowledge라는 이름은 collections 레지스트리 행의 키로만 남아 있다. 판단 근거: 문서 181건 → 청크 약 5천 건 규모라 100배 늘어도 14만 벡터로, Qdrant의 양자화·샤딩이 이득을 내는 구간(수백만~1천만 벡터) 한참 아래다. 재평가 기준은 100만 벡터. 제약: pgvector HNSW는 2000차원이 상한이라 document_chunks_3072만 인덱스 없이 순차 스캔이다.
설계변경-02 | 인프라 / 임베딩 | 구현됨(내용 변경됨) | 임베딩 모델을 별도 추론 서버로 분리하지 않고 kmu-ai API 컨테이너 안에서 직접 실행한다(app/utils/embedder.py). 모델은 nlpai-lab/KURE-v1(BGE-M3 파생 한국어 검색 특화, 1024차원, XLM-RoBERTa large), 가중치는 resources/models/nlpai-lab--KURE-v1(호스트 /data2/models), torch CPU 휠을 쓴다. models 테이블에 provider=local로 등록되고 /v1/model/run¦stop으로 로드·언로드한다. 검증: /v1/embeddings 200 응답·1024차원 확인, 웜 상태 단문 약 110ms, 배치 처리 약 5~6청크/초.
설계변경-03 | 인프라 / 라우팅·배포 | 구현됨(내용 변경됨) | 챗봇 대화·분석 라우트를 기존 OpenAI 호환 /v1/chat/completions와 네임스페이스가 섞이지 않도록 /v1/chatbot 아래에 뒀다(app/api/v1/router.py). 응답 생성 모델은 kmu-chat(gemma-4-31b-it, pet-pass-one-node vLLM 공유). 포트 구성은 백엔드 8003, 프론트엔드 3002, 앱 DB 5435, Keycloak 8082 / Keycloak DB 5437이다.
확인사항-01 | 기능/학사상담 | 미구현 | 학칙·규정 근거만 검색된 경우 답변 경로가 끊긴다. app/utils/chat_graph.py의 route_after_retrieve가 state['faq_results']만 검사해, FAQ 결과가 없고 규정 결과만 있으면 generate가 아니라 handle_fallback으로 분기한다. retrieve 노드는 이미 규정 결과를 sources에 담고 build_system_prompt도 regulation_sources를 지원하므로, 라우팅 조건만 보완하면 된다. FAQ가 0건인 현재 상태에서는 이 조건이 항상 성립해 규정 RAG 근거가 답변에 반영되지 않는다.
확인사항-02 | 데이터/FAQ | 미구현 | FAQ 원천 데이터를 계명대로부터 받지 못해 faq_items가 0건이다. 등록·수정·삭제(/v1/faq/*), 색인(sync_stale_faq_job, POST /v1/faq/sync), 검색(dense 코사인, top_k=5, score_threshold=0.35) 파이프라인은 모두 구현·동작하며 데이터만 채우면 된다. 원인은 개발 미완이 아니라 원천 데이터 미제공.
확인사항-03 | 기능/학습 | 부분구현 | 검색 방식이 지식베이스별로 다르다. 학칙·규정은 hybrid 검색(dense 0.55 + Postgres to_tsvector('simple') 어휘 0.45, min-max 정규화 후 가중합, 문서번호 +0.15 / 조항 +0.10 부스트, top-k 12)을 쓰고, FAQ는 dense 코사인 단독이다. 어휘 검색은 한국어 형태소 분석기 미설치로 simple 토크나이저를 쓰며 문서번호·조항·날짜 같은 리터럴 정확 일치 용도로만 신뢰한다(코드 주석에 명시).